## Sheet1
2012年农村公路建设车购税补助计划表
冀交规[2012] 136 号
单位：公里、延米、万元
项目所在地 |  |  |  |  | 项目信息 |  | 建设规模及标准 | [5 empty] | 路面宽度 | 总投资 | 补助投资 | 建设年限 |  | 已累计安排投资 |  | 2012年建设计划 | [6 empty] | 当年通车里程 |  |  |  |  | 通沥青水泥路乡镇名称 | 新增通沥青水泥路建制村名称 | 新增通沥青水泥路建制村个数 | 解决通沥青水泥路建制村名称 | 解决通沥青水泥路建制村个数 | 审查批复号 | 备注 | 单价
地市 | 区划代码 |  |  | 县(市、区 | 项目编号 | 项目名称 | 建设性质 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 补助投资 | 合计 | 中央投资车购 | 中央国债 | 中央投资车购 | 地方自筹 | 国内贷款 | 主要建设内容 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | [7 empty] | 二级 | 三级 | 四级 | 贫困县
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
08沧州 汇总 | [7 empty] | 11.2 |  | 11.2 | 0 | 0 |  | 2800 | 504 |  |  | 0 | 0 | 2800 |  |  | 504 | 2296 |  |  | 11.2 |  | 11.2 | 0 | 0
08沧州 | 130932 | 2012 | 1县道 | 南大港农场 | 1309322012000001 | X803/石化总厂-羊三木 | 改建 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 9 | 2800 | 504 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 504 | 2296 | 0 | 路基路面 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 一分区 |  |  | 王徐庄西庄大队,王徐庄西北大队,王徐庄西南大队,王徐庄东南大队,王徐庄东北一大队,王徐庄东北二大队,王徐庄东庄大队 | 7 |  |  | 45 | 30 | 10 | 1